**Harmonogram realizacji aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Bydgoszczy.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA OSIEDLA** | **PLANOWANY TERMIN INWENTARYZACJI** |
|  | Łęgnowo – Wieś | 2 – 6 czerwca |
|  | Łęgnowo | 2 – 6 czerwca |
|  | Brdyujście | 2 – 6 czerwca |
|  | Stary Fordon | 7 – 11 czerwca |
|  | Terenów Nadwiślańskich | 7 – 11 czerwca |
|  | Tatrzańskie | 7 – 11 czerwca |
|  | Nowy Fordon | 12 – 16 czerwca |
|  | Leśne | 12 – 16 czerwca |
|  | Jachcice | 12 – 16 czerwca |
|  | Piaski | 17 – 22 czerwca |
|  | Smukała – Opławiec – Janowo | 17 – 22 czerwca |
|  | Czyżkówko | 17 – 22 czerwca |
|  | Flisy | 17 – 22 czerwca |
|  | Osowa Góra | 23 – 28 czerwca |
|  | Miedzyń – Prądy | 23 – 28 czerwca |
|  | Wilczak Jary | 23 – 28 czerwca |
|  | Okole | 29 czerwiec – 6 lipca |
|  | Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto | 29 czerwiec – 6 lipca |
|  | Bielawy | 7 – 10 lipca |
|  | Bartodzieje | 7 – 10 lipca |
|  | Bydgoszcz Wschód – Siernieczek | 11 – 16 lipca |
|  | Zimne Wody – Czersko Polskie | 11 – 16 lipca |
|  | Kąpuściska | 17 – 21 lipca |
|  | Wyżyny | 17 – 21 lipca |
|  | Glinki – Rupienica | 21 – 26 lipca |
|  | Wzgórze Wolności | 21 – 26 lipca |
|  | Szwederowo | 27 – 31 lipca |
|  | Górzysko | 27 – 31 lipca |
|  | Błonie | 27 – 31 lipca |